## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Team Velocity
1 | Server Environment Setup. I want to prepare the university server environment for hosting. | ติดตั้ง Git และ Clone Project Repository ลง Server | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | รวม Estimate of Effort
|  | ติดตั้ง Docker Compose เพื่อรัน App | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118
|  | สร้าง Project ใหม่ใน Supabase (Production Env) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตั้งค่า Environment Variables (.env) บน Server (Supabase URL, Key) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Team velocity
|  | ตั้งค่า Domain และ SSL ของเซิฟเวอร์มหาลัย | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8571
|  |  | Effort Remaining | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Application Deployment. I want to launch the application services. | สมัคร/สร้าง Project บน Railway และเชื่อมต่อ GitHub Repo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
|  | ติดตั้ง Docker Compose เพื่อรัน App | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | สร้าง Project ใหม่ใน Supabase (Production Env) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ตั้งค่า Environment Variables บน Railway (Supabase URL, API Keys) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข Code Backend ให้รองรับ CORS (อนุญาต Domain มหาลัย) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deploy Backend และตรวจสอบ Health Check URL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | แก้ไข .env Frontend ให้ชี้ไปที่ URL ของ Railway (ไม่ใช่ Localhost) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบไฟล์ Build บนเครื่อง Local ก่อนนำขึ้น Server (Preview) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Upload Froend SFTP ขึ้น Domain มหาลัย | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบยิง API จากเว็บมหาลัยไป Railway (เช็ค CORS Error) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | ทดสอบ Supabase Auth flow (Login/Register) บน Environment จริง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | Effort Remaining | 22 | 20 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0
1 | Database & System Design. I want to design the database and architecture so that the system is ready for development | ออกแบบสร้างตาราง Incident | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
|  | เชื่อมโยง FK กับตาราง User และ Notification | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบระบบสร้าง Chat System | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ Flow การทำงานของ Chat System | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Effort Remaining | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
1 | Backend API & Real-time Services. I want to handle incident data and real-time communication. | พัฒนา API Incident | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21
|  | พัฒนา API Admin/Incident | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | พัฒนา API Chat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
|  | ติดตั้ง Socket.io บนเซิฟเวอร์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เชื่อมต่อระบบไฟล์หลักฐานเช่น Cloudinary | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Effort Remaining | 21 | 21 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0
1 | Frontend Interface. I want to report incidents and view dashboards via UI. | สร้าง Form รายงาน incidents | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18
|  | สร้างหน้า Dashboard สำหรับ Admin (Table Layout) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | สร้าง UI ห้องแชท (Chat Window) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | เชื่อมต่อ Socket Client ฝั่งหน้าบ้าน (Send/Receive) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | เชื่อมต่อ Form กับ API | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | ดึงข้อมูลจาก API มาแสดงใน Dashboard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  | Effort Remaining | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0
1 | Quality Assurance (Testing). I want to verify that the system works correctly and notify users properly. | Notification Test | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19
|  | User Acceptance Test | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | API Testing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Unit Test | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Test Desing / Test Data | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | Effort Remaining | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0
1 | Documentation | A-DAPT Blueprint | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16
|  | Test report | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | User manual | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Change log | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  | Effort Remaining | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
Burndown Chart
[6 empty] | day | Effort Remaining
[6 empty] | 1 | 9
[6 empty] | 2 | 6
[6 empty] | 3 | 4
[6 empty] | 4 | 0
[6 empty] | 5 | 0
[6 empty] | 6 | 0
[6 empty] | 7 | 0
[6 empty] | day | Effort Remaining
[6 empty] | 1 | 22
[6 empty] | 2 | 20
[6 empty] | 3 | 19
[6 empty] | 4 | 11
[6 empty] | 5 | 5
[6 empty] | 6 | 0
[6 empty] | 7 | 0
[6 empty] | day | Effort Remaining
[6 empty] | 1 | 13
[6 empty] | 2 | 13
[6 empty] | 3 | 10
[6 empty] | 4 | 10
[6 empty] | 5 | 0
[6 empty] | 6 | 0
[6 empty] | 7 | 0
[6 empty] | day | Effort Remaining
[6 empty] | 1 | 21
[6 empty] | 2 | 21
[6 empty] | 3 | 18
[6 empty] | 4 | 18
[6 empty] | 5 | 14
[6 empty] | 6 | 0
[6 empty] | 7 | 0
[6 empty] | day | Effort Remaining
[6 empty] | 1 | 18
[6 empty] | 2 | 18
[6 empty] | 3 | 18
[6 empty] | 4 | 18
[6 empty] | 5 | 15
[6 empty] | 6 | 0
[6 empty] | 7 | 0
[6 empty] | day | Effort Remaining
[6 empty] | 1 | 19
[6 empty] | 2 | 19
[6 empty] | 3 | 19
[6 empty] | 4 | 19
[6 empty] | 5 | 19
[6 empty] | 6 | 19
[6 empty] | 7 | 0
[6 empty] | day | Effort Remaining
[6 empty] | 1 | 16
[6 empty] | 2 | 16
[6 empty] | 3 | 16
[6 empty] | 4 | 16
[6 empty] | 5 | 16
[6 empty] | 6 | 16
[6 empty] | 6 | 0