## SprintBacklog
Sprint Backlog
สมาชิก กบุ่มที่ 5
| 663380381-5 | นายณัฐดนัย ชาวไทย
| 663380413-8 | นายอรรณพ แสงศิลา
| 663380613-0 | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น
| 663380404-9 | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง
| 663380609-1 | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล
| 663380614-8 | นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 6.) As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | วิเคราะห์ วางแผนระบบ (A-DAPT Blueprint) | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบตาราง Incident_status_logs | นายอรรณพ แสงศิลา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับปรุงschemaเพื่อรองรับตาราง Incident_status_logs | นายอรรณพ แสงศิลา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา API การเปลี่ยนสถานะ | นายอรรณพ แสงศิลา | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ wirefreame from admin change status | นายณัฐดนัย ชาวไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบFigmaสำหรับ Frontend | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implement code ฝั่ง Frontend | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | API Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ Test Design | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เตรียมข้อมูลสำหรับ Test Data | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ Unit Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UAT Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
|  | Change log | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User Manual | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | deploy product | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 11.) As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | ออกแบบตาราง Incident | นายอรรณพ แสงศิลา | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับปรุง Prisma Schema เพื่อรองรับตาราง Incidents | นายอรรณพ แสงศิลา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา API Incident ฝั่ง Driver | นายอรรณพ แสงศิลา นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา API Incident ฝั่ง Admin | นายอรรณพ แสงศิลา นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ wireframe ในส่วนของ form incident (Driver & Passenger) | นายณัฐดนัย ชาวไทย | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ wireframe ในส่วนของ form incident Admin | นายณัฐดนัย ชาวไทย | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ wireframe หน้าติดตามความคืบหน้าของเคส | นายณัฐดนัย ชาวไทย | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำการปรับแก้ Figma สำหรับ Frontend | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ code ฝั่ง frontend | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ API Test | นายอรรณพ แสงศิลา นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ Test Design | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เตรียมข้อมูลสำหรับ Test Data | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ Unit Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ UAT Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | change log | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User Manual | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deploy product | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 13.) As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | พัฒนา API Report ฝั่ง Passenger | นายอรรณพ แสงศิลา | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา API ฝั่ง Admin | นายอรรณพ แสงศิลา | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำการปรับแก้ Figma สำหรับ Frontend | นายณัฐดนัย ชาวไทย | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับแก้ code ฝั่ง frontend | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ API Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายอรรณพ แสงศิลา | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ Test Design | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เตรียมข้อมูลสำหรับ Test Data | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ Unit Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ UAT Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | Change log | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User Manual | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deploy product | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 107 | 107 | 89 | 38 | 26 | 26 | 26 | 0