## SprintBacklog
Sprint Backlog
สมาชิก กบุ่มที่ 5
| 663380381-5 | นายณัฐดนัย ชาวไทย
| 663380413-8 | นายอรรณพ แสงศิลา
| 663380613-0 | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น
| 663380404-9 | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง
| 663380609-1 | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล
| 663380614-8 | นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | 6.) As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents. | แก้ไขงานให้สมบูรณ์ | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.) As a driver, I want to report incidents to the admin and get the update on the filed case. | แก้ไขงานให้สมบูรณ์ | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.) As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | แก้ไขงานให้สมบูรณ์ | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.) As a user, I want my account and Information to be removed from the system when I am no longer want to be a part of this community. | แก้ไขตารางUserเพิ่มคอลลั่มสำหรับการลบ90วัน | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ wireframe สำหรับหน้าต่างการลบ | นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำการออกแบบ Figma สำหรับ Frontend | นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implement code ฝั่ง frontend | นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา API สำหรับการลบ Account | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบAPI Test | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เตรียมข้อมูลสำหรับ Test Data | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ Unit Test | นางสาวศุจีภรณ์ ภูบาลชื่น | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UAT Test ลบ90วัน | นายอรรณพ แสงศิลา นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | ทำเอกสาร Change log | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำเอกสาร User Manual | นายณัฐดนัย ชาวไทย | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test Design | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deploy Product | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Bonus.) As a user, I want an evidence to confirm that the payment is successful. | ศึกษาใบกำกับภาษีและใบสำคัญรับเงิน | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล นายณัฐดนัย ชาวไทย | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ออกแบบ wireframe สำหรับหน้าต่างการลบ | นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำการออกแบบ Figma สำหรับ Frontend | นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implement code ฝั่ง frontend | นายสรยุทธิ์ บุญกัลยา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | พัฒนา API สำหรับการคอนเฟิร์ม Payment ทั้ง3รูปแบบ | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | ทดสอบ API Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | เตรียมข้อมูล Test Data | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Unit Test | นายศุภกฤต แก้วแกมทอง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | ทดสอบ UAT Test | นายอรรณพ แสงศิลา นายศุภกฤต แก้วแกมทอง นายณัฐดนัย ชาวไทย นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | ทำเอกสาร Chang log | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล นายณัฐดนัย ชาวไทย | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ทำเอกสาร User Manual | นายพิษณุวัชร์ หงส์วิไล นายณัฐดนัย ชาวไทย | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test Design | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Deploy Product | นายอรรณพ แสงศิลา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | 60 | 60 | 46 | 30 | 23 | 16 | 8 | 0